Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

17.02.2016                                       № 72  	                          р. п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения» по результатам работы за 2015 год

В соответствии с пунктом 4 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения», по результатам работы за 2015 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики С.А. Уманцеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит Муниципальное бюджетное

учреждение здравоохранения  Центральная

районная больница Октябрьского района

# Приложение

# к постановлению

# Администрации

# Октябрьского района

# от 17.02.2016 № 72

# ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения» по результатам 2015 года.

Муниципальная программа Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения». Ответственным исполнителем является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Соисполнителем является Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района (далее - МБУЗ ЦРБ).

Ответственным исполнителем и соисполнителем Программы в 2015 году осуществлено выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и модернизацию системы оказания медицинской помощи жителям Октябрьского района:

- выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

# 1. Результаты реализации основных

# мероприятий подпрограмм Программы.

# 1.1. Подпрограмма 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

# По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2015 году  из  областного  и  муниципального  бюджетов  было  выделено 32439,5 тыс. рублей. Подпрограмма направлена на проведение организационных, экономических и социальных  мероприятий, которые в свою очередь направлены на снижении смертности, в том числе от социально-значимых заболеваний, увеличения продолжительности жизни и формирование здорового образа жизни населения. Такими мероприятиями являются: борьба с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, а также вакцинопрофилактика.

# Для реализации мероприятий по борьбе с туберкулезом в 2015 году были выделены средства из бюджета Октябрьского района в сумме 440,1 тыс. рублей, в том числе:

# - на  проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района в сумме 100 тыс. рублей;

# - на приобретение аллергена туберкулинового (699 упаковок) в сумме 340,1 тыс. рублей.

# На профилактику ВИЧ-инфекций из бюджета Октябрьского района были выделены 64,7 тыс. рублей. Эти средства были использованы на приобретение печатной продукция по информированию населения о ВИЧ-инфекции - 7,6 тыс. рублей, на приобретение контрацептивов в сумме 45,5 тыс. рублей, на приобретение реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека экспресс-методом - 11,6 тыс. рублей.

# На мероприятия по борьбе с сахарным диабетом направлены  средства бюджета Октябрьского района в сумме 90,0 тыс. рублей на приобретение тест-полосок для глюкометров в количестве 85 упаковок.

# По мероприятию «профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику» была закуплена вакцина против гриппа (912 доз) «Ультравак» на сумму 131,3 тыс. рублей.

# В подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» так же включено обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района.

# На обеспечение услуг отделения сестринского ухода в 2015 году из областного бюджета было выделено и освоено 2663,4 тыс. рублей.

# На противопожарные мероприятия из бюджета Октябрьского района выделены и освоены средства в сумме 1807,5 тыс. рублей, в том числе:

# - техническое обслуживание пожарной сигнализации – 677,7 тыс. рублей;

# - мониторинг пожарной сигнализации – 609,3 тыс. рублей;

# - огнезащитная обработка – 64,3 тыс. рублей;

# - приобретение огнетушителей – 26,8 тыс. рублей;

# - приобретение противопожарных дверей – 99,0 тыс. рублей;

# - приобретение аккумуляторных батарей для пожарной сигнализации – 42,0 тыс. рублей;

# - приобретение дымовых и тепловых датчиков – 44,8 тыс. рублей;

# - приобретение индивидуальных средств защиты дыхания при эвакуации – 180,4 тыс. рублей.

# Также были выделены из бюджета Октябрьского района средства на коммунальные услуги для отделения сестринского ухода – 263,9 тыс. рублей, на заработную плату для круглосуточного поста рентгенолаборантов – 1376,8 тыс. рублей, на «электронный муниципалитет» - 18,0 тыс. рублей; на страхование имущества «Амулет» - 172,9 тыс. рублей.

В целях укрепления материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района в 2015 году дополнительно были выделены средства из бюджета Октябрьского района на:

- приобретение аппарата (системы) наружной (неинвазивной) контрпульсации – 4158,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района – 6184,3 тыс. рублей. (Выделено - 6184,3 тыс. рублей, использовано в 2015 году – 2164,2 тыс. рублей, остаток – 4020,1 тыс. руб. В связи с нарушениями сроков выполнения работ по ремонту лечебно-оздоровительного центра оплата планируется в 2016 году по факту выполнения отдельных работ);

- приобретение медицинского оборудования для лечебно-оздоровительного  центра – 6312,6 тыс. рублей;

- приобретение корпусной и медицинской мебели для лечебно-оздоровительного центра – 1587,0 тыс. рублей;

- реконструкцию дизельной электростанции МБУЗ ЦРБ Октябрьского  района – 604,1 тыс. рублей;

- приобретение моюще-дезинфицирующей машины – 1300,0 тыс. рублей. (В связи с выделением средств 24.12.15г., контракт был заключен 27.01.2016г., срок поставки – 2 месяца).

В рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2015 году были выделены и использованы средства из резервного фонда Правительства Ростовской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, а именно:

- ремонт УЗИ аппарата «Филипс» - 650,0 тыс. рублей;

- ремонт УЗИ аппарата «Миндрей» - 50,0 тыс. рублей;

- приобретение лапароскопа, осветителя ксенонового эндоскопического, переходника под световой кабель – 189,0 тыс. рублей.

Также по программе «Развитие здравоохранения» в 2015 году выделены средства из бюджета Октябрьского района для приобретения в муниципальную собственность Комитетом по Управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района объектов недвижимости ОАО РЖД (здание узловой больницы станции «Каменоломни») в сумме 4357,1 тыс. рублей.

1.2. Подпрограмма 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи».

По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» в 2015 году из федерального бюджета выделено 663,3 тыс. рублей на компенсацию фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области. Фактически использовано – 579,0 тыс. рублей. Фактические расходы денежных средств из Федерального бюджета сложились на основании выставленных счетов за оказание экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области. Сумма неиспользованных средств профинансирована не была.

1.3. Подпрограмма 3 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

В рамках реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в 2015 году повысили квалификацию 12 человек врачебного персонала и 48 человек средних медицинских работников.

В 2015 году принято на работу 12 врачей: 4 невролога, участковый педиатр, участковый терапевт, уролог, реаниматолог, 2 гинеколога, гастроэнтеролог, рентгенолог, невролог детский, из них 8 врачей «целевики». Молодые специалисты получили единовременную выплату из Федерального бюджета по 1 миллиону рублей.

На 01.01.2016 года требуются врачи следующих специальностей: инфекционист - 1, участковые педиатры - 4, врач-педиатр в стационар-1, участковые терапевты - 3, онколог - 1, эпидемиолог - 1, врач УЗИ диагностики - 1, врач физиотерапевт - 1. Ежемесячно подаются заявки в министерство здравоохранения Ростовской области, в газеты, в центр занятости населения, на сайт МБУЗ ЦРБ. В 2015 году выдано 15 целевых направлений для поступления в Ростовский государственный медицинский университет, поступило 6 человек: 4 человека на педиатрический факультет и 2 человека на лечебный.

За 2015 год прияты на работу 20 человек среднего медицинского персонала, из них 5 человек в фельдшерско-акушерские пункты: х.Маркин, х. Костиков, х. Красный Кут, х. Шевченко, п. Интернациональный.

Заключены договора с медицинским университетом о прохождении на базе ЦРБ интернатуры - сейчас работают 4 педиатра: 1 в участковой .больнице ст. Кривянской, 2 в ЦРБ, 1 в стационаре. В 2015 году на 100% укомплектованы врачебная амбулатория п. Казачьи Лагери, поликлиника в ст. Кривянской, поликлиника в п. Персиановский.

За 2015 год средняя заработная плата в сфере здравоохранения составила 18737,73 рублей, врачей – 31032,1 рубля, среднего медицинского персонала – 19273,4 рубля, младшего медицинского персонала – 12300,9 рублей. Таким образом, достигнуты показатели, утвержденные «Дорожной картой», согласно Указу Президента №597 от 07.05.2013 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Соотношение заработной платы к средней заработной плате по субъекту РФ составило: по врачам – 147,4% (по плану – 126,0%); по среднему медицинскому персоналу – 91,6% (по плану – 79,8%); по младшему медицинскому персоналу – 58,4% (по плану – 50,6%). Показатели достигнуты за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, оплаты за проведенную диспансеризацию и  премиальных выплат.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» по результатам за 2015 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация о наличии неисполненных расходных обязательств по итогам 2015 года, требующих финансового обеспечения в 2016 году приведена в приложении №2 к настоящему отчету.

# 2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

# и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В 2015 году в состав Программы входили 3 подпрограммы. На реализацию Программы в 2015 году было предусмотрено финансирование в сумме 33102,8 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 28887,1 тыс. рублей;

- из Областного бюджета – 3552,4 тыс. рублей;

- из Федерального бюджета – 663,3 тыс. рублей.

Из них:

на подпрограмму 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» было предусмотрено финансирование в сумме 32439,5 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 28887,1 тыс. рублей;

- из Областного бюджета – 3552,4 тыс. рублей.

На подпрограмму 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» было предусмотрено финансирование из Федерального бюджета в сумме 663,3 тыс. рублей.

На подпрограмму 3 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» средств в 2015 году не выделялось.

Всего по Программе освоено 27698,3 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 23566,9 тыс. рублей;

- из Областного бюджета – 3552,4 тыс. рублей;

- из Федерального бюджета – 579,0 тыс. рублей.

Всего по Программе не освоено 5404,5 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 5320,2 тыс. рублей;

- из Федерального бюджета – 84,3 тыс. рублей.

Отчет о выполнении муниципальной программы по результатам за 2015 год приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

# 3. Информация о внесенных ответственным

# исполнителем изменениях в Программу.

В течение 2015 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района Ростовской области от 20.09.2013 № 812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения», девять раз были внесены изменения.

С целью уточнения денежных средств использованных в 2014 году и выделенных на 2015 год, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 27.01.2015 №48 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

С целью уточнения мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и планируемых результатов реализации муниципальной программы принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 02.04.2015 №300 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

С целью уточнения планируемых результатов реализации муниципальной программы принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 12.05.2015 №353 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из федерального бюджета и в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы принято постановление Администрации Октябрьского района от 22.06.2015 №445 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В целях приведения в соответствие наименование и по тексту муниципальную программу, принято постановление Администрации Октябрьского района от 20.08.2015 №548 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств  из резервного фонда Правительства Ростовской области, федерального бюджета и бюджета Октябрьского района, а также в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы принято постановление Администрации Октябрьского района от 15.09.2015 №605 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств их бюджета Октябрьского района принято постановление Администрации Октябрьского района от 09.10.2015 №646 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения».

В целях приведения в соответствие муниципальную программу, в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств, а также в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы принято постановление Администрации Октябрьского района от 17.12.2015 №169 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения».

С целью уточнения средств использованных в 2015 году и выделенных средств на 2016 год принято постановление Администрации Октябрьского района от 22.01.2016 №17 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения».

# 4. Оценка эффективности реализации Программы

По итогам 2015 года результативность муниципальной программы составила 107,4%, эффективность – 90%. Проведение анализа эффективности показало высокий уровень эффективности Программы. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении №6 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2015 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. По большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше плановых.

Улучшение фактических значений по сравнению с плановыми достигнуто по следующим целевым показателям: улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения; снижение смертности в трудоспособном возрасте; снижение смертности от туберкулеза; улучшение средней продолжительности жизни; снижение заболеваемости туберкулёзом; охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа, а также удовлетворение спроса населения на доступную медицинскую помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год; обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений; охват работающего населения профосмотрами; соотношение средней заработной платы медицинского персонала и средней заработной платы в субъектах РФ; проведение лекций, бесед, выпуск санбюллетеней; снижение смертности населения от болезней системы кровообращения; обеспеченность местами для стационарного лечения; обеспеченность врачами, обеспеченность средним медицинским персоналом.

В 2015 году наблюдается снижение смертности в Октябрьском районе. Показатель «улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения» снизился на 0,4 случая смертности на 1000 населения от целевого показателя (12,3) и составил 11,9 случаев на 1000 населения. Всего за 2015 год умерло 851 человек, что на 105 человек меньше, чем в 2014 году. Показатель «смертность в трудоспособном возрасте» снизился на 5% от планового значения 27,3 % от числа умерших и составила – 22,3 %. Так же снизился показатель «снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения» на 192,2 случая на 100 тыс. населения от целевого значения – 670,0 и составил в 2015 году 477,8 случаев на 100 тыс. населения. В 2014 году фактическое значение показателя - 467,4 случая на 100 тыс. населения.

Снижение показателей произошло за счет соблюдения стандартов обследования и лечения больных в 100% случаях; проведения диспансеризации всего населения; использования в 100% стандартов диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стационаре и поликлинике; госпитализации больных по показаниям в сосудистые центры (госпитализировано за 2015 год 28 человек); ранней тромболизисной терапии по показаниям; эффективного использования диагностического оборудования, полученного в рамках программы модернизации; использования телеконсультаций РОКБ с использованием компьютерных технологий; увеличения выездов врачебных бригад в малые хутора (195 выездов, осмотрено 18010 человек); проведения работ по формированию здорового образа жизни у жителей района. С апреля месяца 2015 года проводится ежемесячная акция "Тихий Дон - здоровье в каждый дом!". При проведении акций участникам измеряется артериальное давление, уровень глюкозы, вес, рост, предоставляются консультации кардиолога, терапевта, педиатра. Было организовано 35 "площадок здоровья", осмотрено 3644 человека.

В 2015 году «уровень младенческой смертности» увеличился на 0,8 случая на 1000 младенцев родившихся живыми и составил 8,8 случаев. За 2015 год умерло 7 детей до 1 года, родился 791 ребенок. Из семи беременных четверо (57%) не наблюдались в женской консультации МБУЗ ЦРБ Октябрьского района. Одна наблюдалась в Перинатальном центре, куда направлялась для консультации и родоразрешения и где в 28 недель родила недоношенного  ребенка.  Трое по факту проживают  в г. Шахты и                                  г. Новочеркасске, но имеют прописку Октябрьского района. Остальные 3 беременные с 11 недель стояли на учете и наблюдались в женской консультации МБУЗ ЦРБ Октябрьского района. Причины смерти детей: 2 ребенка (28,6%) в возрасте трех дней и шести часов умерли в Перинатальном центре и родильном доме г.Шахты от синдрома дыхательных расстройств; 3 ребенка (42,8%) в возрасте четырех дней, пятнадцати дней и пяти месяцев умерли от сепсиса, генерализованной бактериальной инфекции; 1 ребенок (14,3%) четырех месяцев двенадцати дней отравился угарным газом при пожаре; 1 ребенок (14,3%) трех месяцев с диагнозом врожденный порок сердца и синдром Дауна умер на дому.

Мероприятия, направленные на увеличение рождаемости и снижение младенческой смертности: контроль за стандартами ведения беременных женщин; составление реестра беременных высокой группы риска с консультированием их областными специалистами и родоразрешения на базе областных учреждений (в 2015 году на консультацию в областные учреждения направлено 237 беременных); усиление контроля за постановкой на учет беременных в сроке до 12 недель (поставлена на учет 741 женщина, из них до 12 недель беременности 610 - 82,3%); проведение в 100% скрининга беременных и новорожденных на врожденные пороки развития (610 беременных или 82,3% прошли пренатальный скрининг, направленный на ранее выявление врожденных пороков развития плода).

За счет приобретенного по родовым сертификатам оборудования в 100% проводится диагностика наследственных заболеваний и внутриутробных инфекций. Применяются высокотехнологичные методы лечения бесплодия - экстракорпоральное оплодотворение.

С целью борьбы с абортами и другими пороками заключен договор с Благочинным приходом Октябрьского округа Шахтинской епархии о сотрудничестве. Проводятся беседы с беременными женщинами, раздаются буклеты. Ежедневно на приёме в женской консультации проводятся беседы по профилактике и вреде абортов.

Проводится доплер-исследование внутриутробной патологии плода. За счет средств заработанных по родовым сертификатам в 2015 году приобретен гистероскоп операционный большой – 439,9 тыс. рублей.

Для формирования здорового образа жизни беременных, для укрепления здоровья будущего ребенка работают школы беременных. Совместно с УСЗН проводятся беседы о возможных выплатах малоимущим и одиноким беременным и мамам. За 2015 год в школе беременных прошли обучение 741 женщина. Совместно с представителями сельских поселений проводятся патронажи беременных из асоциальных семей.

Фактический показатель «услуги отделения сестринского ухода» выполнен на 100% от запланированного - 3450 койко-дней. В 2015 году были пролечены 341 человек.

Показатель «услуги дежурного поста рентгенолаборантов» в 2015 году составил 4451 исследование или 100% от запланированного числа исследований.

Отмечается снижение фактического показателя «смертность от туберкулеза» на 5,7 случаев на 100 тыс. населения от запланированного - 12,7. В 2015 году этот показатель составил 7,0 случаев на 100 тыс. населения. За 2015 года от туберкулеза умерло 5 человек. Смерть наступила в стационаре. Умершие асоциальные больные, страдающие хроническим алкоголизмом.

Также отмечается снижение показателя «заболеваемость туберкулезом» на 100 тыс. населения от планируемого 54,5 случаев до фактического 44,7 случаев на 100 тыс. населения.

181 человек больные туберкулезом находятся на диспансерном учёте, контроль лечения проводится медицинскими работниками. При профилактических осмотрах вновь выявленных больных туберкулёзом 32 человека, которые проходят стационарное лечение. Все контактные находятся под контролем медицинских работников.

Мероприятия, направленные на своевременное выявление и лечение больных туберкулезом: увеличение охвата населения флюорографическими исследованиями (сделано 30537 исследований, из них на передвижной флюорографической установке - 2904); проведение 99,9% туберкулинодиагностики; увеличение лабораторных исследований мокроты на ВК (1414 исследований); обеспечение полноты и своевременности обследования лиц, контактных с больными активными формами туберкулеза; проведение контролируемого амбулаторного лечения больных туберкулезом сотрудниками фельдшерско-акушерских пунктов и врачом-фтизиатром; использование экспресс-диагностики на выявление антител к микобактерии туберкулеза с помощью "ИммуноХро-анти-Экспресс"; проведение подворных обходов сотрудниками фельдшерско-акушерских пунктов с целью выявления лиц длительно не обследовавшихся на туберкулез; усиление санитарно-просветительной работы среди населения.

Показатель «удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» выполнен на 100% и составляет 10% от числа населения на текущий год. В 2014 году обследовано 7210 человек, в 2015 году – 7150 человек.

Показатель «охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением» выполнен от запланированного на 100% и составил 82% от числа, подлежащих диспансерному наблюдению. 18% - это инфицированные, находящиеся в тюрьме, ведущие асоциальную жизнь и по месту прописки не проживающие, а также лица, которые официально дали отказ от обследования и лечения.

«Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа» выполнен от запланированного на 105% и составил 100%.

Показатель «обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом» выполнен на 100% - больные сахарным диабетом обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, согласно постановлению Администрации Ростовской области от 23.01.04 №34 «О льготном обеспечении жителей Ростовской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В 2015 году на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом из бюджета Октябрьского района выделено и использовано 90,0 тыс. рублей. За эти средства были приобретены 85 упаковок тест-полосок для глюкометров. Из благотворительного фонда в 2015 году были получены 4 шприц-ручки и 10 глюкометров.

Показатель «удовлетворение спроса населения на доступную медицинскую помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год» выполнен на 100% и составил 6,01 посещений.

Увеличение значения показателя «обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений» - 93,0 посещений в смену на 10 тыс. населения, от планового – 91,9 посещений в смену на 10 тыс. населения, объясняется открытием кабинета кардиолога в 2014 году и принятием на работу в 2015 году 12 молодых специалистов.

Улучшение показателя «охват работающего населения профосмотрами» до 100% от запланированного 98,2% произошло за счет улучшения работы участковой службы, укомплектованности узкими специалистами, оснащения необходимым диагностическим оборудованием, проведением профилактических и диспансерных обследований граждан, работающих во вредных условиях труда.

Показатели «индекс здоровья дошкольников» и «индекс здоровья школьников» в 2015 году выполнены на 100% от запланированного и составили соответственно  59,9% и 38,9%. Такой результат сложился благодаря проведению профилактических осмотров детского населения, что способствовало выявлению заболеваний на ранних стадиях, своевременному лечению с разработкой индивидуальных рекомендаций, проведению  реабилитационных  мероприятий.

Показатели, утвержденные «Дорожной картой», согласно Указу Президента №597 от 07.05.2013 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: соотношение заработной платы к средней заработной плате по субъекту РФ составило: по врачам – 147,4% (по плану – 126,0%); по среднему медицинскому персоналу – 91,6% (по плану – 79,8%); по младшему медицинскому персоналу – 58,4% (по плану – 50,6%). Показатели достигнуты за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, оплаты за проведенную диспансеризацию и премиальных выплат.

В результате проведения работы по мотивации здорового образа жизни показатели «выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни», «организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией», «проведение лекций, бесед, выпуск сан. бюллетеней, выступление на канале «Видеотон», публикация в районной газете «Сельский Вестник» выполнены в полном объёме или перевыполнены.

Увеличение значения показателя «обеспеченность населения местами для стационарного лечения» - 52,1 коек на 10 тыс. населения, от планового – 51,7 коек на 10 тыс. населения, объясняется незначительным уменьшением численности населения Октябрьского района в 2015 году. Коечный  фонд   составляет  373  койки. Из них  267  круглосуточные койки  и 106  коек дневного  пребывания.

Фактические показатели «укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами» и «повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы» выполнены на 100% от запланированного и составили соответственно 71,5% и 4,5 человек на 10 тыс. населения. Выполнение показателей произошло за счёт принятия на работу 12 врачей (4 невролога, 2 гинеколога, участковый педиатр, участковый терапевт, уролог, реаниматолог, гастроэнтеролог, рентгенолог и детский невролог)

Фактический показатель «обеспеченность врачами» составил в 2015 году 13,4 человека на 10 тыс. населения, в 2014 году – 12,5 человек на 10 тыс. населения. Увеличение показателя относительно прошлого года, произошло также за счет принятия на работу 12 врачей.

Показатель «обеспеченность средним медицинским персоналом» выполнен на 103,3% от запланированного и составил 52,9 человек на 10 тыс. населения. Принято на работу в 2015 году 22 человека среднего медицинского персонала.

Показатель «снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации» в 2015 году выполнен на 100% и составил 2,0%. Повышение квалификации прошли 12 человек врачебного персонала и 48 человека среднего медицинского персонала.

В результате проведения следующих мероприятий: формирование здорового образа жизни у жителей с использованием всех видов средств массовой информации, вовлечение молодежи в спортивные занятия, проведение обучающих семинаров с населением по профилактике гипертонической болезни, сахарного диабета, ИБС, острого нарушения мозгового кровообращения, доведения до 100% охвата профосмотрами населения с целью раннего выявления патологии, создания эффективной системы мер по борьбе с вредными привычками показатель «средняя продолжительность жизни» в 2015 году составил 72,1 года, что на 0,1 года выше, чем планировалось.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении №4 к настоящему отчету.

Благодаря муниципальной программе Октябрьского района «Развитие здравоохранения» в 2015 году удалось сохранить и улучшить здоровье населения, сократить прямые и косвенные потери общества за счет снижения заболеваемости, смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения. Также усилилась профилактическая направленность деятельности медицинских работников первичного звена и  повысился уровень информирования населения по вопросам здорового образа жизни. Была продолжена работа по укреплению материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, что позволило улучшить качество медицинской помощи жителям Октябрьского района.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2015 год приведен в приложении №5 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Проведение анализа эффективности показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения». Для сохранения и улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района Ростовской

области «Развитие здравоохранения»

по результатам за 2015 год

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2015 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность /ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| 1 | Мероприятие 1.11 Приобретение медицинского оборудования | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2015 | 12.01.2015 | 27.03.2016 | Приобретение оборудования: - аппарат наружной контрпульсации; - аппарат ударно-волновой терапии; - аппарат для внутреннего лазерного облучения крови; - аппарат для ультразвуковой терапии; - оборудование для теплолечения и криотерапии; - оборудование для водолечения; - аппарат магнитной стимуляции органов малого таза; -гастрофиброскоп; - лапароскоп, осветитель ксеноновый эндоскопический, переходник под световой кабель; - моюще-дезинфицирующая машина. | Приобретение оборудования: - аппарат наружной контрпульсации; - аппарат ударно-волновой терапии; - аппарат для внутреннего лазерного облучения крови; - аппарат для ультразвуковой терапии; - оборудование для теплолечения и криотерапии; - оборудование для водолечения; - аппарат магнитной стимуляции органов малого таза; -гастрофиброскоп; - лапароскоп, осветитель ксеноновый эндоскопический, переходник под световой кабель. | В связи с выделением средств на приобретение моюще-дезинфицирующей машины в сумме 1300,0 тыс. руб. 24.12.15г., контракт был заключен 27.01.2016г., срок поставки – 2 месяца |
| 2 | Мероприятие 1.13 Текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 04.12.2015 | 07.10.2015 | 2016 год | Выполнение работ по ремонту лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района в полном объёме на сумму 6184,3 тыс. руб. | Выполнение отдельных видов работ по ремонту лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района на сумму 2164,2 тыс. руб. | Выделено - 6184,3 тыс. рублей, использовано в 2015 году – 2164,2 тыс. рублей, остаток – 4020,1 тыс. руб. В связи с нарушениями сроков выполнения работ по ремонту лечебно-оздоровительного центра оплата планируется в 2016 году по факту выполнения отдельных работ |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» |
| 1 | Мероприятие 2.2 Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2015 | 12.01.2015 | 31.12.2015 | Планировалось оказание медицинской помощи большему количеству человек | Фактические расходы сложились на основании выставленных счетов за оказание экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | Выделено 663,3 тыс. рублей, фактически использовано – 579,0 тыс. рублей. Фактические расходы сложились на основании выставленных счетов за оказание экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области. Сумма неиспользованных средств профинансирована не была. |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района Ростовской

области «Развитие здравоохранения»

по результатам за 2015 год

ИНФОРМАЦИЯ

о наличии неисполненных расходных обязательств по итогам 2015 года,

требующих финансового обеспечения в 2016 финансовом году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Объем всего (тыс. рублей) | В том числе: | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Октябрьского района |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| 1 | Мероприятие 1.11 Приобретение медицинского оборудования | 1300,0 |  |  | 1300,0 | В связи с выделением средств на приобретение моюще-дезинфицирующей машины в сумме 1300,0 тыс. руб. 24.12.15г., контракт был заключен 27.01.2016г., срок поставки – 2 месяца |
| 2 | Мероприятие 1.13 Текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 4020,1 |  |  | 4020,1 | Выделено - 6184,3 тыс. рублей, использовано в 2015 году – 2164,2 тыс. рублей, остаток – 4020,1 тыс. руб. В связи с нарушениями сроков выполнения работ по ремонту лечебно-оздоровительного центра оплата планируется в 2016 году по факту выполнения отдельных работ |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» |
| Подпрограмма 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». |
| Всего по программе: | 5320,1 |  |  | 5320,1 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района Ростовской

области «Развитие здравоохранения»

по результатам за 2015 год

# ОТЧЕТ

# о выполнении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие здравоохранения» по результатам за 2015 год

Муниципальный заказчик     МБУЗ ЦРБ Октябрьского района

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района, Областной и Федеральный бюджеты

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 32439,5 | 27119,3 |  | 27119,3 |
| 1.1) Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. |  |  |  |  |
| 1.2) Профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | 123,3 | 123,3 | приобретение вакцины «Ультравак» - 912 уп. на сумму 123299,93 руб. | 123,3 |
| 1.3) Мероприятия по борьбе с туберкулезом | 440,1 | 440,1 | проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района на сумму 99990,84 руб.; приобретение туберкулина - 699 уп. на сумму 340099,97 руб. | 440,1 |
| 1.4) Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | 90,0 | 90,0 | приобретение тест-полосок для глюкометров - 85уп. на сумму 90000 руб. | 90,0 |
| 1.5) Профилактика ВИЧ-инфекций | 64,7 | 64,7 | приобретение контрацептивов на сумму 45462,20 руб.; приобретение реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека экспресс-методом: 2 набора на сумму 11584,64 руб.; приобретение печатной продукции (плакаты, буклеты, блокноты) на сумму 7653,16 руб. | 64,7 |
| 1.6) Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризацию населения | 700,0 | 700,0 | ремонт УЗИ аппарата «Филипс» - 650,0 тыс. руб.; ремонт УЗИ аппарата «Миндрей» - 50,0 тыс. руб. | 700,0 |
| 1.7) Услуги отделения сестринского ухода | 2663,4 | 2663,4 | (3450*772/1000)=2663,4 (тыс. руб.) (772 – стоимость единицы услуги); | 2663,4 |
| 1.8) Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | 3665,9 | 3665,9 | 4450*309,4/1000=1376,8 тыс. руб. – услуги поста рентгенолаборантов (309,4 – стоимость ед. услуги); коммунальные услуги – 263,9 тыс. руб.; тех. обслуживание АПС – 677,7 тыс. руб.; мониторинг АПС – 609,3 тыс. руб.; огнезащитная обработка – 64,3 тыс. руб.; обучение персонала – 26,8 тыс. руб.; «электронный муниципалитет» - 18,0 тыс. руб.; Страхование имущества «Амулет» - 172,9 тыс. руб.; приобретение огнетушителей – 90,0 тыс. руб.; приобретение противопожарных дверей – 99,0 тыс. руб.; приобретение аккумуляторных батарей для АПС – 42,0 тыс. руб.; приобретение дымовых и тепловых датчиков – 44,8 тыс. руб.; приобретение индивидуальных средств защиты дыхания при эвакуации 180,4 тыс. руб. | 3665,9 |
| 1.9) Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным нежилым помещением поликлиники в п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |
| 1.10) Выборочный капитальный ремонт МБУЗ «Центральная районная больница» Октябрьского района по адресу: п.Каменоломни, пер. Садовый, 23 (замена лифтов) |  |  |  |  |
| 1.11) Приобретение медицинского оборудования | 11959,6 | 10659,6 | приобретение аппарата наружной контрпульсации – 4158, тыс. руб.; приобретение медицинского оборудования для лечебно-оздоровительного центра – 6312,6 тыс. руб.; приобретение лапароскопа, осветителя ксенонового эндоскопического, переходника под сетевой кабель – 189,0 тыс. руб. | 10659,6 |
| 1.12) Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости ОАО «РЖД» (здание узловой больницы станции «Каменоломни») | 4357,1 | 4357,1 | приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости ОАО «РЖД» Комитетом по управлению муниципальным имуществом (здание узловой больницы станции «Каменоломни») 2015 г. – 4357,1 тыс. руб.; | 4357,1 |
| 1.13) Текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 6184,3 | 2164,2 | текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района – 2164,2 тыс. руб. | 2164,2 |
| 1.14) Реконструкция дизельной электростанции МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 604,1 | 604,0 | реконструкция дизельной электростанции МБУЗ ЦРБ Октябрьского района – 604,0 тыс. руб. | 604,0 |
| 1.15) Приобретение корпусной и медицинской мебели для лечебно-оздоровительного центра | 1587,0 | 1587,0 | приобретение корпусной и медицинской мебели для лечебно-оздоровительного центра – 1587,0 тыс. руб. | 1587,0 |
| 2) Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | 663,3 | 579,0 |  | 579,0 |
| 2.1) Мероприятия по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний |  |  |  |  |
| 2.2) Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | 663,3 | 579,0 | компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области – 579,0 тыс. руб. | 579,0 |
| 3) Подпрограмма 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |
| 3.1) Социальная поддержка отдельных категорий мед. работников |  |  |  |  |
| 3.2) Повышение престижа мед. специальностей |  |  |  |  |
| 3.3) Софинансирование расходных обязательств на повышение квалификации |  |  |  |  |
| 3.4) Приобретение муниципального жилья |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: | 33102,8 | 27698,3 |  | 27698,3 |

Примечание.

В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Используемые сокращения:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района Ростовской

области «Развитие здравоохранения»

по результатам за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Октябрьского района

Ростовской области «Развитие здравоохранения»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения» |
| 1 | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | человек на 1000 нас. | 12,2 | 12,3 | 11,9 | Снижение смертности на 0,4 случая на 1000 населения за счет соблюдения стандартов обследования и лечения больных в 100%. Проведение работы по формированию здорового образа жизни у жителей района. |
| 2 | Уровень младенческой смертности | человек на 1000 род-ся | 5,9 | 8,0 | 8,8 | За 2015 год умерло 7 детей до 1 года, родился 791 ребенок. Из семи беременных четверо (57%) не наблюдались в женской консультации МБУЗ ЦРБ. Одна наблюдалась в Перинатальном центре, куда направлялась для консультации и родоразрешения и где в 28 недель родила недоношенного ребенка, трое по факту проживают в г. Шахты и г. Новочеркасске, но имеют прописку Октябрьского района, остальные 3 беременные с 11 недель стояли на учете и наблюдались в женской консультации МБУЗ ЦРБ Октябрьского района. Причины смерти детей: 2 ребенка (28,6%) в возрасте трех дней и шести часов умерли в Перинатальном центре и родильном доме г.Шахты от синдрома дыхательных расстройств; 3 ребенка (42,8%) в возрасте четырех дней, пятнадцати дней и пяти месяцев умерли от сепсиса, генерализованной бактериальной инфекции; 1 ребенок (14.3%) четырех месяцев двенадцати дней отравился угарным газом при пожаре; 1 ребенок (14.3%) трех месяцев с диагнозом врожденный порок сердца и синдром Дауна умер на дому. |
| 3 | Смертность в трудоспособном возрасте | % от числа умерших | 23,5 | 27,3 | 22,3 | Снижение смертности в трудоспособном возрасте на 5% произошло за счет соблюдения стандартов обследования и лечения больных в 100%. Использование в 100% стандартов диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стационаре и поликлинике. Проведение работы по формированию здорового образа жизни у жителей района. |
| 4 | Средняя продолжительность жизни | лет | 71,3 | 72,0 | 72,1 | В результате проведения следующих мероприятий: формирование здорового образа жизни у жителей с использованием всех видов средств массовой информации, вовлечение молодежи в спортивные занятия, проведение обучающих семинаров с населением по профилактике гипертонической болезни, сахарного диабета, ИБС, острого нарушения мозгового кровообращения, доведения до 100% охвата профосмотрами населения с целью раннего выявления патологии, создания эффективной системы мер по борьбе с вредными привычками показатель «средняя продолжительность жизни» в 2015 году выше, чем планировался. |
| 5 | Услуги отделения сестринского ухода | койко-день | 3300 | 3450 | 3450 | Выполнение - 100% |
| 6 | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | исследование | 4619 | 4450 | 4451 | Выполнение - 100% |
| 7 | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населен. | 15,2 | 12,7 | 7,0 | За 2015 года от туберкулеза умерло 5 человек. Смерть наступила в стационаре. Умершие асоциальные больные, страдающие хроническим алкоголизмом. За счет увеличения процента охвата жителей флюорографическими обследованиями выявлены 32 человека больных туберкулезом. Мероприятия, направленные на своевременное выявление и лечение больных туберкулезом: увеличение охвата населения флюорографическими исследованиями (сделано 30060 исследований, из них на передвижной флюорографической установке - 2904); проведение 100% туберкулинодиагностики; увеличение лабораторных исследований мокроты на ВК; обеспечение полноты и своевременности обследования лиц, контактных с больными активными формами туберкулеза; проведение контролируемого амбулаторного лечения больных туберкулезом сотрудниками ФАПов и врачом-фтизиатром; использование экспресс-диагностики на выявление антител к микобактерии туберкулеза с помощью "ИммуноХро-анти-Экспресс"; проведение подворных обходов сотрудниками ФАПов с целью выявления лиц длительно не обследовавшихся на туберкулез; усиление санитарно-просветительной работы среди населения. За 2014 год от туберкулеза умерло 11 человек. |
| 8 | Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. населен. | 38,8 | 54,5 | 44,7 |  |
| 9 | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ- инфекцию | % от числа населения на текущий год | 10 | 10 | 10 | Выполнение - 100% |
| 10 | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | % от числа инфицированных | 82 | 82 | 82 | Выполнение - 100% |
| 11 | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | % | 100 | 95 | 100 | 100% детей, подлежащих иммунизации привиты против гриппа |
| 12 | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | % | 100 | 100 | 100 | Выполнение - 100% |
| 13 | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год | число посещений | 5,8 | 6,0 | 6,01 | Выполнение - 100% |
| 14 | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 92,2 | 91,9 | 93,0 | Увеличение значения показателя произошло за счет открытия кабинета кардиолога в 2014 г. и за счет принятия на работу 12 врачей в 2015 году. |
| 15 | Охват работающего населения профосмотрами | % | 98,2 | 98,2 | 100 | Увеличение показателя произошло за счет улучшения работы участковой службы, укомплектованности узкими специалистами, оснащения необходимым диагностическим оборудованием, проведением профилактических и диспансерных обследований граждан, работающих во вредных условиях труда. |
| 16 | Индекс здоровья дошкольников | % | 54,8 | 59,9 | 59,9 | Выполнение - 100% |
| 17 | Индекс здоровья школьников | % | 34,9 | 38,9 | 38,9 | Выполнение - 100% |
| 18 | Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 126,0 | 126,0 | 147,4 | Показатель достигнут за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, выполнения плана по платным услугам, стимулирующих выплат работникам, а также повышения квалификации врачей |
| 19 | Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 76,0 | 79,8 | 91,6 | Показатель достигнут за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, выполнения плана по платным услугам, стимулирующих выплат работникам, а также повышения квалификации среднего медицинского персонала |
| 20 | Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 47,4 | 50,6 | 58,4 | Показатель достигнут за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, выполнения плана по платным услугам, стимулирующих выплат работникам |
| 21 | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни | шт. | 3500 | 3500 | 3500 | Выполнение - 100% |
| 22 | Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией | кол-во участников | 2350 | 2500 | 2500 | Выполнение - 100% |
| 23 | Проведение лекций | кол-во | 139 | 130 | 131 | Участие медицинских работников в «Днях большой профилактики», проведение акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом», проведение бесед, лекций, раздача буклетов на приёмах участковых врачей способствуют мотивации населения к ведению здорового образа жизни и отказа от вредных привычек: курения, злоупотребления алкоголем, профилактики туберкулеза и ВИЧ-инфекции. |
| 24 | Проведение бесед | кол-во | 14106 | 9000 | 13723 |  |
| 25 | Выпуск сан. бюллетеней | кол-во | 304 | 250 | 306 |  |
| 26 | Выступление на канале «Видеотон» | кол-во | 10 | 10 | 10 |  |
| 27 | Публикация в районной газете «Сельский Вестник» | кол-во | 41 | 40 | 45 |  |
| 28 | Изготовление видеороликов ООО «Видеотон - Альфа» | кол-во | 10 | 12 | 20 |  |
| 29 | Снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 467,4 | 670,0 | 477,8 | Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения на 192,2 случая на 100 тыс. населения произошло в результате следующих мероприятий: использование в 100% стандартов лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний; госпитализации больных по показаниям в сосудистые центры, раннее начало тромболизисной терапии по показаниям; увеличение выездов врачебных бригад в малые хутора; проведение диспансеризации всего населения; эффективное использование диагностического оборудования, полученного в рамках программы модернизации; использование телеконсультаций РОКБ с использованием компьютерных технологий. Формирование ответственного отношения к здоровью, снижение 5 факторов риска: дислипидемии, курения, депрессии, сахарного диабета, артериальной гипертонии. |
| 30 | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | коек на 10 тыс. нас. | 51,7 | 51,7 | 52,1 | Увеличение показателя произошло за счет незначительного снижения населения |
| 31 | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | % | 69,7 | 71,5 | 71,5 | Выполнение - 100% |
| 32 | Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы | чел. на 10 тыс. нас. | 6,2 | 4,5 | 4,5 | Выполнение - 100% |
| 33 | Обеспеченность врачами | чел. на 10 тыс. нас. | 11,9 | 13,3 | 13,4 | В 2015 году приняты на работу 12 врачей |
| 34 | Обеспеченность средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. нас. | 51,3 | 51,2 | 52,9 | В 2015 году приняты на работу 22 человека среднего медицинского персонала |
| 35 | Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | % | 2,5 | 2,0 | 2,0 | Выполнение - 100% |

Используемые сокращения:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района Ростовской

области «Развитие здравоохранения»

по результатам за 2015 год

# ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения»

по результатам за 2015 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 | Достигнутое значение показателя за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Общие показатели муниципальной программы |  |  |  |  | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | человек на 1000 нас. | 12,4 | 12,3 | 11,9 |
|  |  |  |  |  |  | Уровень младенческой смертности | человек на 1000 род-ся | 9,0 | 8,0 | 8,8 |
|  |  |  |  |  |  | Смертность в трудоспособном возрасте | % от числа умерших | 28,3 | 27,3 | 22,3 |
|  |  |  |  |  |  | Средняя продолжительность жизни | лет | 70,4 | 72,0 | 72,1 |
| 1. | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |  | 2663,4 |  | 2663,4 | Услуги отделения сестринского ухода | койко-день | 3300 | 3450 | 3450 |
|  |  | 1376,8 |  | 1376,8 |  | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | исследование | 4750 | 4450 | 4451 |
|  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населен. | 13,0 | 12,7 | 7,0 |
|  |  | 340,1 |  | 340,1 |  | Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. населен. | 61,9 | 54,5 | 44,7 |
|  |  | 64,7 |  | 64,7 |  | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ- инфекцию | % от числа населения на текущий год | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | % от числа инфицированных | 80 | 82 | 82 |
|  |  | 123,3 |  | 123,3 |  | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | % | 95 | 95 | 100 |
|  |  | 90,0 |  | 90,0 |  | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год | число посещений | 5,6 | 6,0 | 6,01 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 91,9 | 91,9 | 93 |
|  |  |  |  |  |  | Охват работающего населения профосмотрами | % | 98,0 | 98,2 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Индекс здоровья дошкольников | % | 49,8 | 59,9 | 59,9 |
|  |  |  |  |  |  | Индекс здоровья школьников | % | 31,9 | 38,9 | 38,9 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 127,0 | 126,0 | 147,4 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 76,2 | 79,8 | 91,6 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 39,0 | 50,6 | 58,4 |
|  |  |  |  |  |  | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни | шт. | 3200 | 3500 | 3500 |
|  |  |  |  |  |  | Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией | кол-во участников | 2200 | 2500 | 2500 |
|  |  |  |  |  |  | - проведение лекций | кол-во | 130 | 130 | 131 |
|  |  |  |  |  |  | - бесед, | кол-во | 500 | 9000 | 13723 |
|  |  |  |  |  |  | - выпуск сан. бюллетеней | кол-во | 200 | 250 | 306 |
|  |  |  |  |  |  | - выступление на канале «Видеотон» | кол-во | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | - в районной газете «Сельский Вестник» | кол-во | 40 | 40 | 45 |
|  |  |  |  |  |  | Изготовление видеороликов ООО «Видеотон - Альфа» | кол-во | 10 | 12 | 20 |
| 2. | Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи |  |  |  |  | Снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 700,0 | 670,0 | 477,8 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | коек на 10 тыс. нас. | 50,7 | 51,7 | 52,1 |
| 3. | Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | % | 64,9 | 71,5 | 71,5 |
|  |  |  |  |  |  | Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы | чел. на 10 тыс. нас. | 2,3 | 4,5 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность врачами | чел. на 10 тыс. нас. | 10,9 | 13,3 | 13,4 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. нас. | 51,2 | 51,2 | 52,9 |
|  |  |  |  |  |  | Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | % | 5,1 | 2,0 | 2,0 |

Используемое сокращение:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

## Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района Ростовской

области «Развитие здравоохранения»

по результатам за 2015 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | 12,3 | 11,9 | 1,033613445 | 0,034453782 |
| 2 | Уровень младенческой смертности | 8,0 | 8,8 | 0,909090909 | 0,03030303 |
| 3 | Смертность в трудоспособном возрасте | 27,3 | 22,3 | 1,224215247 | 0,040807175 |
| 4 | Средняя продолжительность жизни | 72,0 | 72,1 | 1,001388889 | 0,03337963 |
| 5 | Услуги отделения сестринского ухода | 3450 | 3450 | 1 | 0,033333333 |
| 6 | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | 4450 | 4451 | 1,000224719 | 0,033340824 |
| 7 | Смертность от туберкулеза | 12,7 | 7,0 | 1,814285714 | 0,06047619 |
| 8 | Заболеваемость туберкулезом | 54,5 | 44,7 | 1,219239374 | 0,040641312 |
| 9 | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ - инфекцию | 10 | 10 | 1 | 0,033333333 |
| 10 | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | 82 | 82 | 1 | 0,033333333 |
| 11 | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | 95 | 100 | 1,052631579 | 0,035087719 |
| 12 | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | 100 | 100 | 1 | 0,033333333 |
| 13 | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год | 6,0 | 6,01 | 1,001666667 | 0,033388889 |
| 14 | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | 91,9 | 93,0 | 1,011969532 | 0,033732318 |
| 15 | Охват работающего населения профосмотрами | 98,2 | 100 | 1,018329939 | 0,033944331 |
| 16 | Индекс здоровья дошкольников | 59,9 | 59,9 | 1 | 0,033333333 |
| 17 | Индекс здоровья школьников | 38,9 | 38,9 | 1 | 0,033333333 |
| 18 | Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 126,0 | 147,4 | 1,16984127 | 0,038994709 |
| 19 | Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 79,8 | 91,6 | 1,147869674 | 0,038262322 |
| 20 | Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 50,6 | 58,4 | 1,154150198 | 0,038471673 |
| 21 | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни | 3500 | 3500 | 1 | 0,033333333 |
| 22 | Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией | 2500 | 2500 | 1 | 0,033333333 |
| 23 | - проведение лекций | 130 | 131 | 1,007692308 | 0,033589744 |
| 24 | - бесед, | 9000 | 13723 | Информационный показатель | - |
| 25 | - выпуск сан. бюллетеней | 250 | 306 | Информационный показатель | - |
| 26 | - выступление на канале «Видеотон» | 10 | 10 | Информационный показатель | - |
| 27 | - в районной газете «Сельский Вестник» | 40 | 45 | Информационный показатель | - |
| 28 | Изготовление видеороликов ООО «Видеотон - Альфа» | 12 | 20 | Информационный показатель | - |
| 29 | Снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения | 670,0 | 477,8 | 1,40226036 | 0,046742012 |
| 30 | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | 51,7 | 52,1 | 1,007736944 | 0,033591231 |
| 31 | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | 71,5 | 71,5 | 1 | 0,033333333 |
| 32 | Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,033333333 |
| 33 | Обеспеченность врачами | 13,3 | 13,4 | 1,007518797 | 0,03358396 |
| 34 | Обеспеченность средним медицинским персоналом | 51,2 | 52,9 | 1,033203125 | 0,034440104 |
| 35 | Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,033333333 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,073897618 |

I ≈ 1,074 – индекс результативности программы

1/30 ≈ 0,03 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

27698,3 х 1,074 / 33102,8 ≈ 0,9

Проведение анализа эффективности показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».