ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципльной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» Основное мероприятие 1.1. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи | Ушаков А.И. 3аместитель главы Администрации Октябрьского района | X | X | X | 112,7 | 112,7 | 0 | 112,7. В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 реализация запланирована на третий, четвертый кварталы 2020 года |
|  |  | ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», Администрация Октябрьского района, Администрации поселений | Снижение уровня детской преступности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8,7 | 8,7 | 0 | 8,7 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 реализация запланирована на третий, |
| 2 | Контрольное событие 1.1. Анализ динамики рецидивной преступности по итогам года |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, КДН и ЗП при Администрации Октябрьского района | Снижение общего уровня преступности на территории Октябрьского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23,0 | 23,0 | 0 | 23,0 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 реализация запланирована на третий, |
| 4 | Контрольное событие 1.2. Анализ динамики преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения по итогам года |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, КДН и ЗП при Администрации Октябрьского района | Уменьшение и недопущение роста числа бесконтрольных и беспризорных несовершеннолетних | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 81,0 | 81,0 | 0 | 81,0 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 реализация запланирована на третий, |
| 6 | Контрольное событие 1.3 Анализ динамики детской преступности по итогам года |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Уманцева С. А. Заместитель главы Администрации Октябрьского района | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 115,3 | 115,3 | 6,6 | 108,7. В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 реализация запланирована на третий, |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района КДН и ЗП | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 11,7 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 запрещено проводить массовые мероприятия |
| 9 | Контрольное событие 2.1. Издание распоряжения по проведению мероприятия |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,2 | 10,2 | 0 | 10,2 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 запрещено проводить массовые мероприятия |
| 11 | Контрольное событие 2.2. предоставление информации в антинаркотическую комиссию информации о проведенном мероприятии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 5,3 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 запрещено проводить массовые мероприятия |
| 13 | Контрольное событие 2.3. Рассмотрение на заседании антинаркотической комиссии вопроса об итогах конкурса |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Основное мероприятие 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7,1 | 7,1 | 6,6 | (0,5-оплата услуг дежурства мед.помощи – оплата происходит на конец года). В феврале 2020 проведено мероприятие«Сильному государству – здоровое поколение!» |
| 15 | Контрольное событие 2.4 Издание распоряжения по проведению мероприятия |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 2.5. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом |  |  | 01.06.2020 | 31.08.2020 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 10,3 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 запрещено проводить массовые мероприятия |
| 17 | Контрольное событие 2.5. Составление отчета секретарем АНК о проведении мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 7,2 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 запрещено проводить массовые мероприятия |
| 19 | Контрольное событие 2.6. Подведение итогов конкурса специалистами отдела образования, награждение участников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.7. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 6,3 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 запрещено проводить массовые мероприятия |
| 21 | Контрольное событие 2.7. Награждение победителей |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Основное мероприятие 2.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 5,4 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 |
| 23 | Контрольное событие 2.8. Издание распоряжения по организации мероприятия |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Основное мероприятие 2.9. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 12,3 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 |
| 25 | Контрольное событие 2.9 Размещение информации антинаркотической направленности на всех электронных ресурсах Октябрьского района |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Основное мероприятие 2.10. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 15,1 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 |
| 27 | Контрольное событие 2.10 Заключение контракта на изготовление социальной рекламы размещение тематической наружной социальной рекламы на объектах спорта, образования, культуры |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 28 | Основное мероприятие 2.11 Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 10,8 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 |
| 29 | Контрольное событие 2.11. Заключение контракта на изготовлении полиграфической продукции |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 30 | Основное мероприятие 2.12 Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.) |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 13,6 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 |
| 31 | Контрольное событие 2.12 Заключение контрактов на изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 32 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Ушаков А.И. Заместитель главы Администрации Октябрьского района МУ МВД России «Новочеркасское» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - |  |  |  |
| 34 | Контрольное событие 3.1. Заключение контрактов по устройству ограждений | Администрация Октябрьского района МУ МВД России «Новочеркасское» |  |  | 31.12.2020 | - |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 3.2. Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - |  |  |  |
| 36 | Контрольное событие 3.2. Заключение контракта на обслуживание и монтаж кнопок тревожной сигнализации |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - |  |  |  |
| 37 | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» | Начальник отдела по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района Администрация Октябрьского района |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 65,0 | 65,0 | 0,00 |  |
| 38 | Основное мероприятие 4.1.Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигелизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  | Снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 45,0 | 45,0 | 0,00 | 45,0 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 реализация запланирована на третий квартал 2020 года |
| 39 | Контрольное событие 4.1. Изготовление памяток, брошюр по противодействию коррупции и предотвращению конфликта интересов Мониторинг общественного мнения на предмет удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления Октябрьского района в области противодействия коррупции |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 4.2.Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  | Снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 20,0 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 реализация запланирована на третий квартал 2020 года |
| 41 | Контрольное событие 4.2. Проведение обучения специалистов и руководителей в области противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Итого по муниципальной программе | Всего, в том числе: | X | Х | Х | 293,0 | 293,0 | 6,6 |  |
|  |  | Администрация Октябрьского | X | Х | Х | 65,0 | 65,0 | 0 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района | X | Х | Х | 228,0 | 228,0 | 6,6 |  |
|  |  | Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района КДН и ЗП ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» | X | Х | Х |  |  |  |  |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятия» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Октябрьского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.