Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

за 6 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1463.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 396987,8 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 27121,9 тыс. рублей;

- областной бюджет - 17135,8 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 4801,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 347929,0 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 49058,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2020г. фактически освоено:

- бюджетных средств – 15533,1 тыс. рублей (31,7%);

- внебюджетных источников – 149541,3 тыс. рублей (43,0%).

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее - подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» (далее - подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» (далее - подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 31.12.2019 №1611 утвержден план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий и контрольного события подпрограммы 1 в 2020 году муниципальной программой предусмотрено 205543,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 37447,8 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 10559,7 тыс. рублей (или 28,2 %), внебюджетных источников – 75108,7 тыс. рублей (или 44,7%).

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано 1 контрольное событие, срок окончания которого не наступил.

По основным мероприятиям и контрольному событию подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

# Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей». Выполнение данного мероприятия произошло за счет проведения работ по мотивации населения к ведению здорового образа жизни, в результате этого - увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни (показатель за 1 полугодие  2020 год выполнен на 100%). Информирование населения путем публикации статей в журналах «Форум», «Здравоохранение России», «Здравоохранение Юга России», на сайте ЗОЖ на странице в интернете ЦРБ, районной газете «Сельский вестник», использование информации по радио (показатель «Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ)» выполнен на 160% от плана 6 мес. 2020 г.).

# Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику». Ежегодная иммунизация несовершеннолетних против сезонного гриппа проводится с сентября по ноябрь, согласно плана иммунизации. На реализацию данного мероприятия  были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5845,5 тыс. рублей, а именно: 1) на приобретение вакцины - 1364,5 тыс. рублей (в 1 полугодии 2020г. закуплена вакцина: анатоксин столбнячный – 10 мл, иммуноглобулин человека нормальный – 10 уп. (50мг/мл) на сумму 33,3 тыс. рублей);

# 2) расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19 – 4481,0 тыс. рублей (заключены контракты на общую сумму 4448,8 тыс. руб., освоено - 2861,6 тыс. руб.).

# Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом». В ходе выполнения основного мероприятия снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность населения от туберкулеза. Показатель смертности от туберкулеза снижен (по итогам 6 месяцев до 2,8 случаев на 100 тыс. населения (план – 5,8). За счет средств бюджета Октябрьского района приобретен туберкулина (5000 доз) и диаскинтест (8010 доз), шприцы (6000 шт.) в сумме 692,5 тыс. рублей. Проведена туберкулинодиагностика детского населения 1065 человек. Также в 1 полугодии 2020г. была проведена заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний. На проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района из бюджета Октябрьского района выделено 125,0 тыс. рублей, освоено 49,6%.

# Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» выполнено в полном объеме. Все пациенты, больные сахарным диабетом (от количества запланированных) обеспечены медицинскими изделиями в 100%. На реализацию мероприятия из бюджета Октябрьского района выделены  средства в сумме 223,1 тыс. рублей (приобретены устройства для инфузий (63 шт.), резервуары (63 шт.), иглы для шприц-ручек (5000шт.), тест-полоски (24 шт.), ланцеты (400 шт.).

# Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по профилактике ВИЧ». В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных обеспечен скрининг населения на ВИЧ. За 1 полугодие 2020г. обследовано 6349 человек. Из бюджета Октябрьского района выделено 117,0 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение контрацептивов (950 упак.) – 52,4 тыс. руб. Приобретение плакатов и реагентов для выявления ВИЧ-инфекции запланировано на 2 полугодие 2020г.

# Основное мероприятие 1.6. «Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации». В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения осмотрено 8885 человек. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 1 полугодии 2020 года -осмотрено  2076 ребенка.

# Основное мероприятие 1.7. «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции)». На реализацию данного мероприятия за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области выделены денежные средства в сумме 2226,6 тысяч рублей. Предоставлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в размере 1829,9 тысяч рублей.

Основное мероприятие 1.8. «Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения» выполнено в полном объеме. На приобретение, установку и оснащение модульных зданий (ФАПа п. Качкан, фельдшерского здравпункта х. Ягодинка, ВА сл. Красюковская) в 2020 году на условиях софинансирования были выделены средства в сумме 10736,0 тыс. руб. (в том числе: 9930,8 тыс. руб.- областной бюджет, 805,2 тыс. руб. - бюджет Октябрьского района). Освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2020 года.

Основное мероприятие 1.9. «Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)». В результате выполнения муниципального задания показатель за 6 мес. 2020 год выполнен на 100% (1711 койко-дней). На обеспечение услуг отделения сестринского ухода Кривянской УБ из областного бюджета было выделено на 2020 год 4978,4 тыс. рублей (освоено за 6 мес. 2020г. – 2108,9 тыс. руб.). Данные средства расходовались на заработную плату сотрудников отделения сестринского ухода, приобретение медикаментов, питания и мягкого инвентаря.

Основное мероприятие 1.10. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения». На реализацию мероприятия были выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 12503,8 тыс. рублей. Средства  бюджета Октябрьского района в сумме 2696,0 тыс. рублей были направлены на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно на:

- заработную плату круглосуточного поста рентгенолаборантов – 611,7 тыс. рублей. Проведение исследований в 1 полугодии 2020 году проводилось по факту обращения – 1900 исследований (показатель обеспечение работы  круглосуточного поста рентгенолаборантов выполнен на 98,4%);

- коммунальные услуги отделения сестринского ухода Кривянской УБ – 91,4 тыс. рублей;

- противопожарные мероприятия – 229,3 тыс. рублей;

- антитеррористические мероприятия – 93,4 тыс. рублей;

- профилактику природно-очаговых инфекций – 71,3 тыс. рублей;

- внедрение РС ЕГИСЗ – 984,5 тыс. рублей (в том числе: продление договора с ПАО Ростелеком на обслуживание РС ЕГИСЗ, закупка оборудования для обеспечения функционирования РС ЕГИСЗ Кривянской УБ и Заплавской ВА);

- приобретение медицинского оборудования для МБУЗ ЦРБ – 570,0 тыс. рублей;

- подключение ко всем необходимым коммуникациям модульных зданий (технологическое присоединение к электрическим сетям ФАП п. Качкан, ВА сл. Красюковская) – 29,4 тыс. рублей;

- экспертизу достоверности сметной стоимости (ФАП п. Качкан, фельдшерского здравпункта х. Ягодинка, ВА сл. Красюковская) – 15,0 тыс. рублей.

Также на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района в 1-ом полугодии 2020 года были направлены собственные доходы учреждения и средства по обязательному медицинскому страхованию в общей сумме 70357,1 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий и контрольного события подпрограммы 2 в 2020 году муниципальной программой предусмотрено 186515,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 6846,0 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 367,3 тыс. рублей (или 5,4 %), внебюджетных источников – 74432,6 тыс. рублей (или 41,4%).

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано 1 контрольное событие, срок окончания которого не наступил.

По основным мероприятиям и контрольному событию подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения». В ходе выполнения основного мероприятия отмечается: 1) увеличение смертности населения от всех причин до 6,4 умерших на 1000 населения, при плане на 1 полугодие 2020 год – 6,3. Увеличение смертности произошло в основном за счет увеличения умерших от онкозаболеваний и прочих причин (старости); 2) увеличение младенческой смертности – до 4,5 умерших на 1000 родившихся живыми, при плановом значении 3,5. Умер 1 ребенок до года (вдыхание желудочного содержимого), родилось 224 ребенка; 3) увеличение смертности от новообразований – до 82,6 умерших на 100 тысяч населения, при плане на 1 полугодие 2020 года - 72,4.

Также на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района в 1-ом полугодии 2020 года были направлены средства по обязательному медицинскому страхованию в общей сумме 74432,6 тыс. рублей.

На реализацию данного мероприятия в 2020 году были выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 6546,0 тыс. рублей, освоено за 1 полугодие 2020 года 367,3 тыс. рублей. Средства  бюджета Октябрьского района в сумме 367,3 тыс. рублей были использованы на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно на оплату труда водителей и приобретение бензина для транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью.

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по снижению смертности трудоспособного возраста». В результате реализации основного мероприятия отмечается снижение смертности населения трудоспособного возраста. Показатель смертность населения трудоспособного возраста за 1 полугодие 2020 года снижен до 199,5 случаев на 100 тысяч населения (план – 214,9).

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по совершенствованию системы оказания  медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями». В результате реализации основного мероприятия удалось добиться снижения показателей заболеваемости, инвалидности и смертности населения от сосудистых заболеваний до 257,7 умерших на 100 тыс. населения (за 1 полугодие 2020 года) при плане – 274,9.

Основное мероприятие 2.5 «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям». На реализацию основного мероприятия из федерального бюджета выделено 300,0 тыс. рублей. Освоено – 0,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий и контрольного события подпрограммы 3 в 2020 году муниципальной программой предусмотрено 4929,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4765,1 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 4606,1 тыс. рублей (или 96,7 %), внебюджетных источников – 0 рублей.

В рамках плана реализации Подпрограммы 3 запланировано 1 контрольное событие, срок окончания которого не наступил.

По основным мероприятиям и контрольному событию подпрограммы 3 по итогам первого полугодия 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

# Основное мероприятие 3.1. «Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников». В ходе реализации мероприятия, направленного на снижение дефицита медицинских кадров, за 1 полугодие 2020 году увеличилась укомплектованность врачебными кадрами до 70,1 процентов (план - 67,0 процентов), укомплектованность средним медицинским персоналом – 82,7 процента (план – 80,1 процентов). В 1 полугодии 2020 года трудоустроено 6 врачей, следующих специальностей: 2 участковых терапевта, хирург, эпидемиолог, педиатр участковый, врач травматолог-ортопед, а так же  7 человек среднего медицинского персонала.

Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей». На реализацию основного мероприятия из бюджета Октябрьского района были выделены на 2020 год денежные средства в сумме 264,0 тыс. рублей на доплаты к стипендии студентам РГМУ. В течение первого полугодия произведена выплата стипендий в размере 105,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.3. «Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации». На реализацию данного мероприятия за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены денежные средства в сумме 2548,1 тыс. рублей. Предоставлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

Основное мероприятие 3.4. «Расходы на осуществление выплат  стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации». На реализацию данного мероприятия за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены денежные средства в сумме 1953,0 тыс. рублей. Предоставлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Основное мероприятие 3.5. «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников». В 1 полугодии 2020 года повысили квалификацию 14 человек врачебного персонала и 31 человек средних медицинских работников (показатель удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации выполнен на 100%), 65 врачей  прошли обучение  в системе непрерывного образования для обеспечения получения знаний, умений, навыков и компетенций, соответствующих потребностям специалистов, в том числе дистанционно с использованием  инновационных технологий (показатель выполнен на 100%).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Главный врач МБУЗ ЦРБ

Октябрьского района                                                                    В.В. Подройкина

## ОТЧЕТ

## об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

## за январь-июнь 2020 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Факти-ческая дата окончания реализации, наступления контроль-ного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджет-ной рос-писью | факт на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». | ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. участник – МУ Служба «Заказчика» Октябрьского района начальник Остриков Р.Е. | Х | Х | Х | 205543,4 | 37447,8 | 85668,4 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие систе-мы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависи-мостей, включая сокращение пот-ребления табака, алкоголя, нарко-тических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ) – 32 шт. Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни – 53,5% (показатель годовой). | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Иммунизация несовер-шеннолетних против сезонного гриппа будет проводиться с сентября 2020 г. согласно плана иммунизации. Приобретена вакцина на сумму 33,3 тыс. руб. Также средства бюдже-та Октябрьского района направлены на расхо-ды, связанные с реали-зацией комплекса про-тивоэпидемических ме-роприятий, направлен-ных на профилактику и предупреждение пос-ледствий распростра-нения коронавирусной инфекции (COVID-19) – 2861,6 тыс.руб. (при-обретение: индиви-дуальных средств за-щиты и дез.средств - 1078,5 тыс.руб., мед. оборудования - 269,9 тыс.руб., мягкого ин-вентаря – 724,8 тыс. руб., прочих расходных материалов – 788,4 тыс.руб.) | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 5845,5 | 5845,5 | 2894,9 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по борьбе с туберкулезом. | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Проведение туберкули-нодиагностики детско-му населению – 1065 человек. Обработка очагов инфекционных заболеваний – 49,6%. Снижение смертности от туберкулеза за 6 мес. 2020 г.- 2,8 случая на 100 тыс. населения (при плане на 2020 г.- 11,5 случаев на 100 тыс. населения.). За счет средств бюдже-та Октябрьского района проведены заключи-тельные дезинфекцион-ные мероприятия в очагах инфекционных заболеваний на сумму 62,1 тыс. руб.; приоб-ретен туберкулин (5000 доз), диаскинтест (8010 доз), шприцы (6000 шт.) на сумму 692,5 тыс. руб. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 817,5 | 817,5 | 754,5 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом. | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | За 6 мес. 2020 г. обес-печенность медицин-скими изделиями боль-ных сахарным диабе-том составила 100% от количества нуждаю-щихся. За счёт средств бюд-жета Октябрьского района приобретены: устройства для инфу-зий (63 шт.), резерву-ары (63 шт.), иглы для шприц-ручек (5000шт.), тест-полоски (24 шт.), ланцеты (400 шт.) | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по профилактике ВИЧ. | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Проводится доброволь-ное обследование на ВИЧ-инфекцию. За 6 мес. 2020 г. обследова-ны 6349 человек. За счет средств бюдже-та Октябрьского района приобретены: контра-цептивы – 950 упак. на сумму 52,4 тыс.руб. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 116,9 | 116,9 | 52,4 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Развитие систе-мы раннего вы-явления заболе-ваний и патоло-гических сос-тояний и факто-ров риска их развития, вклю-чая проведение медицинских осмотров и дис-пансеризации. | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | По результатам прове-дения профилактичес-ких медицинских ос-мотров и диспансериза-ции взрослого населе-ния осмотрено 8885 человек. «Охват профилакти-ческими медицинскими осмотрами детей» составил 2076 ребенка. Соотношение средней з/п врачей и иных ра-ботников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее про-фессиональное образо-вание, предоставляю-щих медицинские ус-луги (обеспечивающих предоставление меди-цинских услуг), и сред-немесячной начислен-ной з/п наемных работ-ников в Ростовской области – 140,2%. Показатель достигнут за счет заработанных средств ОМС, внебюд-жетных средств, стиму-лирующих выплат ра-ботникам, а также по-вышения квалификации врачей. Соотношение средней з/п среднего медицин-ского персонала (персо-нала, обеспечивающего предоставление меди-цинских услуг) и сред-немесячной начислен-ной з/п наемных работ-ников в Ростовской области – 79,0%. Показатель достигнут за счет заработанных средств ОМС, внебюд-жетных средств, стиму-лирующих выплат ра-ботникам, а также по-вышения квалификации врачей. Соотношение средней з/п младшего медицин-ского персонала (персо-нала, обеспечивающего предоставление меди-цинских услуг) и сред-немесячной начислен-ной з/п наемных работ-ников в Ростовской области – 77,5%. Показатель достигнут за счет заработанных средств ОМС, внебюд-жетных средств, стиму-лирующих выплат ра-ботникам, а также по-вышения квалификации врачей. Увеличение количества медицинских органи-заций, участвующих в создании и тиражиро-вании «новой модели медицинской организа-ции, оказывающей пер-вичную медико-сани-тарную помощь» - 2 ед. Увеличение показателя будет выполнено после установки модульного здания врачебной амбу-латории сл.Красюков-ская | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 11118,5 | - | 4751,6 | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Расходы за счет средств резерв-ного фонда Пра-вительства Рос-товской области (Иные межбюд-жетные тран-сферты местным бюджетам в це-лях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Предоставлены выпла-ты стимулирующего характера за особые условия труда меди-цинским работникам, оказывающим первич-ную медико-санитар-ную помощь гражда-нам, в условиях предот-вращения распростра-нения новой корона-вирусной инфекции (COVID-19) | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 2226,6 | 2226,6 | 1829,9 | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | На условиях софинан-сирования в 2020г. выделены средства в сумме 10736,0 тыс.руб. (в том числе: 9930,8 тыс.руб.-областной бюджет, 805,2 тыс.руб.-бюджет Октябрьского района) на приобрете-ние, установку и осна-щение модульных зда-ний (ФАПа п.Качкан, фельдшерского здрав-пункта х.Ягодинка, ВА сл.Красюковская). | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 10736,0 | 10736,0 | - |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Осуществление полномочий по организации оказания жите-лям Ростовской области первич-ной медико-са-нитарной помо-щи, специализи-рованной, в том числе высокотех-нологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специа-лизированной, медицинской помощи и пал-лиативной меди-цинской помо-щи, проведения медицинских экспертиз, меди-цинских осмот-ров и медицин-ских освиде-тельствований в рамках реализа-ции террито-риальной прог-раммы государ-ственных гаран-тий бесплатного оказания гражда-нам медицин-ской помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-ваемой в меди-цинских органи-зациях, подве-домственных органу исполни-тельной власти Ростовской об-ласти в сфере ох-раны здоровья) | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Услуги отделения сестринского ухода за 6 мес. 2020 г. выполнены на 100% и составили - 1711 койко-дней. Средства областного бюджета направлены на заработную плату и начисления на заработную плату персоналу отделения сестринского ухода, медикаменты, питание, мягкий инвентарь. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 4978,4 | 4978,4 | 2108,9 | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. участник – МУ Служба «Заказчика» Октябрьского района начальник Остриков Р.Е. | Услуги дежурного поста рентгенолабо-рантов за 6 мес. 2020 г. выполнены на 98,4% и составили 1900 иссле-дований. Освоение средств – 611,7 тыс. руб. (з/п и начисления на з/п). Также средства бюдже-та Октябрьского района в сумме 2084,3 тыс. рублей за 6 мес. 2020г. были направлены на обеспечение деятель-ности (оказания услуг) учреждений здравоох-ранения. За счет собственных доходов учреждения и средств по обязательно-му медицинскому стра-хованию производятся расходы на обеспече-ние деятельности (ока-зания услуг) учрежде-ний здравоохранения. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 169480,9 | 12503,8 | 73053,1 | - |
| 12 | Основное меро-приятие 1.11. Расходы за счет средств Резерв-ного фонда Правительства Ростовской области | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Приобретение медицинского оборудования | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное меро-приятие 1.12. Реализация региональных проектов «Соз-дание единого цифрового кон-тура в здравоох-ранении на осно-ве единой госу-дарственной информационной системы здраво-охранения (ЕГИСЗ)» | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Услуги по защите конфиденциальной информации | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Выполнение мероприя-тий подпрограммы 1 способствовуют улуч-шению показателей состояния здоровья населения Октябрь-ского района, сниже-нию заболеваемости, связанной с временной утратой трудоспособ-ности, первичному вы-ходу на инвалидность работающих, сокраще-нию уровня госпитали-зации и длительности госпитального этапа, увеличению продолжи-тельности жизни. | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицин-ской помощи» | ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | 186515,4 | 6846,0 | 74799,9 | - |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Отмечается увеличение смертности населения от всех причин за 6 мес. 2020г. на 0,1 случая от целевого показателя 6 мес. 2020 г. – 6,3. Факт – 6,4 случаев на 1000 населения. Увеличение смертности произошло в основном за счет увеличения умерших от онкозабо-леваний и прочих при-чин (старости). Отмечается увеличение младенческой смерт-ности за 6 мес. 2020 г. на 1,0 случая от целевого показателя 6 мес. 2020 г. – 3,5. Факт – 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми. Умер 1 ребенок до года (вдыхание желудочного содержимого), роди-лось 224 ребенка. Отмечается увеличение смертности от новооб-разований за 6 мес. 2020 г. на 10,2 случая от целевого показателя 6 мес. 2020 г. – 72,4. Факт – 82,6 случаев на 100 тыс. населения. Средства бюджета Октябрьского района в сумме 367,3 тыс. рублей за 6 мес. 2020г. были направлены на обеспечение деятель-ности (оказания услуг) учреждений здравоох-ранения. Также за счет средств по обязательному меди-цинскому страхованию производятся расходы на обеспечение дея-тельности (оказания ус-луг) учреждений здра-воохранения. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 186215,4 | 6546,0 | 74799,9 | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по снижению смертности трудоспособного возраста. | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Снижение смертности населения трудоспособ-ного возраста за 6 мес. 2020 г. на 15,4 случая от целевого показателя 6 мес. 2020 г. – 214,9. Факт – 199,5 случаев на 100 тыс. населения. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 18 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по совершенствованию системы ока-зания медицин-ской помощи больным сердеч-но -сосудистыми заболеваниями | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Снижение смертности населения от заболе-ваний системы крово-обращения за 6 мес. 2020 г. на 17,2 случая от целевого показателя 6 мес. 2020 г. – 274,9. Факт – 257,7 случаев на 100 тыс. населения. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 19 | Основное мероприятие 2.4 Приобретение автомобилей скорой медицин-ской помощи и санитарного автотранспорта для муниципаль-ных учреждений здравоохранения | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Основное мероприятие 2.5 Компенсация расходов, связан-ных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-дерации, органам местного само-управления, гражданам Ук-раины и лицам без гражданства медицинской по-мощи, а также затрат по прове-дению указан-ным лицам про-филактических прививок, вклю-ченных в кален-дарь профилак-тических приви-вок по эпидеми-ческим показа-ниям | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Оказание экстренной и неотложной медицин-ской помощи гражда-нам Украины, вынуж-денно покинувших территорию Украины и находящимся на терри-тории Ростовской области Увеличение количества пролеченных иностран-ных граждан – 53 чел. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 300,0 | 300,0 | - | - |
| 21 | Основное мероприятие 2.6 Расходы за счет средств Резерв-ного фонда Пра-вительства Рос-товской области | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Приобретение кроватей медицинских, кроватей медицинских функцио-нальных с принадлеж-ностями | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Выявление лиц с высо-ким уровнем риска развития болезни и коррекции факторов риска сосудистых заболеваний. При проведении профилак-тических осмотров – выявление, лечение и реабилитация больных с заболеваниями, осо-бенно лиц трудоспособ-ного возраста. | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохране-нии» | ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | 4929,1 | 4765,1 | 4606,1 | - |
| 24 | Основное мероприятие 3.1. Социальная под-держка отдель-ных категорий медицинских работников. | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Укомплектованность врачебными кадрами – 70,1%. Укомплектованность средним медицинским персоналом – 82,7%. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 25 | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей. | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Доплаты к стипендии студентам РГМУ. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 264,0 | 264,0 | 105,0 | - |
| 26 | Основное мероприятие 3.3. Расходы на осу-ществление вып-лат стимулиру-ющего характера за особые усло-вия труда и дополнительную нагрузку меди-цинским работ-никам, оказы-вающим меди-цинскую помощь гражданам, у ко-торых выявлена новая коронави-русная инфек-ция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств ре-зервного фонда Правительства Российской Федерации | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Предоставлены выпла-ты стимулирующего характера за особые условия труда и допол-нительную нагрузку медицинским работни-кам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая корона-вирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 2548,1 | 2548,1 | 2548,1 | - |
| 27 | Основное мероприятие 3.4. Расходы на осу-ществление вып-лат стимулиру-ющего характера за выполнение особо важных работ медицин-ским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании меди-цинской помощи гражданам, у которых выявле-на новая коро-навирусная ин-фекция, за счет средств резерв-ного фонда Пра-вительства Рос-сийской Феде-рации | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Предоставлены выпла-ты стимулирующего характера за выполне-ние особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участ-вующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коро-навирусная инфекция COVID-19 | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 1953,0 | 1953,0 | 1953,0 | - |
| 28 | Основное мероприятие 3.5. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников. | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. . | Удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации – 100%. Все врачи МБУЗ ЦРБ Октябрьского района имеют сертификаты о повышении квалифи-кации. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образо-вания медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образо-вательных технологий – 65 человек. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 164,0 | - | - | - |
| 29 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 | участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района главный врач Подройкина В.В. | Обеспеченность МБУЗ ЦРБ Октябрьского района высококвалифи-цированными кадрами, способными расширить объемы и номенклату-ру предоставленных медицинских услуг, привело к улучшению качества и доступности медицинской помощи. | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 30 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 396987,8 | 49058,8 | 165074,4 | - |

Главный врач МБУЗ ЦРБ

Октябрьского района                                                                                                                            В.В. Подройкина