## Приложение

## ОТЧЕТ

## ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

## «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактиче-ская дата начала реализа-ции | Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, на-ступления контроль-ного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Преду-смотрено муниципальной програм-мой | Преду-смотрено сводной бюджет-ной росписью | Факт на отчет-ную дату | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов. | ОКФФКСиТ/ заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А.; РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту сухоносенко А.В.; МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение автобусов, в конструкцию которых входит приспособление для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, дооборудование общественного транспорта специализированными устройствами для инвалидов | МУП «Промтрансснаб»/ заместитель начальника по транспорту и экономики Барахова Т.В. | повышение качества предоставления транспор-тных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3Обеспечение работы социального такси | МУ ЦСО/заместитель директора Шмелева М.В. | повышение активности инвалидов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН/ заместитель начальника — заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12,7 | 12,7 | 7,5 | 7,5 |
| 6 | Мероприятие1.4.1 Осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социаль-ной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для бесприпятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | УСЗН/ заместитель начальника — заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12,2 | 12,2 | 7,43 | 7,43 |
| 7 | Мероприятие 1.4.2 Осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для бесприпятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | УСЗН/ заместитель начальника — заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,07 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 12,7 | 12,7 | 7,5 | 7,5 |
| 8 | Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых мероприятий, выставок) | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; ОКФФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | обеспечение информационно-разъя-снительной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограничен-ными воз-можностями |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | 12,7 | 12,7 | 7,5 | 7,5 |

Начальник УСЗН									Гоффман О.М.