ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за отчетный период 12 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципльной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» | Ушаков А.И. 3аместитель главы Администрации Октябрьского района | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 15,0 | Контракт на приобретение наградной атрибутики заключен 28.12.2020г. Согласно товарной накладной товар доставлен 28.12.2020г., и оплачен в соответствии с пунктом 6.4 контракта - 27.01.2021 года. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи | ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», Администрация Октябрьского района, Администрации поселений | Снижение уровня детской преступности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 0 | Награждены победители на лучшую работу в конкурсах по профилактике правонарушений среди молодежи. Контракт на приобретение наградной атрибутики заключен 28.12.2020г. Согласно товарной накладной товар доставлен 28.12.2020г., и оплачен в соответствии с пунктом 6.4 контракта - 27.01.2021 года. |
| 2 | Контрольное событие 1.1. Анализ динамики рецидивной преступности по итогам года |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | Анализ результатов оперативно-служебной деятельности отдела полиции №3 МУ МВД России «Новочеркасское» по итогам 12 месяцев 2020 г. |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, КДН и ЗП при Администрации Октябрьского района | Снижение общего уровня преступности на территории Октябрьского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Акции «Жизнь без сигареты-это мой выбор» «Я , за здоровый образ жизни» «Спорт-это я» « Я- хозяин своей жизни!», и др. |
| 4 | Контрольное событие 1.2. Анализ динамики преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения по итогам года |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, КДН и ЗП при Администрации Октябрьского района | Уменьшение и недопущение роста числа бесконтрольных и беспризорных несовершеннолетних | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году в связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 на реализацию вышеуказанных мероприятий денежные средства не закладывались. |
| 6 | Контрольное событие 1.3 Анализ динамики детской преступности по итогам года |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Ушаков А.И. | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,6 | 30,6 | 13,6 | Районный фестиваль проведен; приобретены специальные призы и дипломы победителям. Контракт на приобретение наградной атрибутики заключен 28.12.2020г. Согласно товарной накладной товар доставлен 28.12.2020г., и оплачен в соответствии с пунктом 6.4 контракта - 27.01.2021 года. |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района КДН и ЗП | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 11,7 В связи с ограничительными мерами, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020 № 272 запрещено проводить массовые мероприятия |
| 9 | Контрольное событие 2.1. Издание распоряжения по проведению мероприятия |  |  |  |  | Х | Х | Х | Приказ отдела образования от 25.08.2020№ 334 |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | проведено обучение специалистов по делам молодежи муниципальных образований (15 человек) навыкам ведения работы по профилактике наркомании, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами. Обучение проводится антинаркотической комиссией Ростовской области бесплатно. |
| 11 | Контрольное событие 2.2. предоставление информации в антинаркотическую комиссию информации о проведенном мероприятии |  |  |  |  |  |  |  | предоставлен отчет секретаря антинаркотической комиссии |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | конкурс проведен; приобретены специальные призы и дипломы победителям |
| 13 | Контрольное событие 2.3. Рассмотрение на заседании антинаркотической комиссии вопроса об итогах конкурса |  |  |  |  | Х | Х | Х | на заседании антинаркотической комиссии состоялось награждение победителей ежегодного конкурса среди муниципальных образований на лучшую антинаркотическую работу в подростково-молодежной среде |
| 14 | Основное мероприятие 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | в феврале 2020 г. проведен фестиваль творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!». В ходе его проведения исполняемые номера пропагандировали здоровый образ жизни, патриотизм, нравственность, духовность. |
| 15 | Контрольное событие 2.4 Издание распоряжения по проведению мероприятия |  |  |  |  | Х | Х | Х | Приказ отдела образования от 03.02.2021 № 31 |
| 16 | Основное мероприятие 2.5. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом |  |  | 01.06.2020 | 31.08.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | онтракт на приобретение наград-ной атрибутики заключен 28.12.2020г. Согласно товарной накладной товар до-ставлен 28.12.2020г., и оплачен в соответствии с пунктом 6.4 контрак-та - 27.01.2021 года. |
| 17 | Контрольное событие 2.5. Составление отчета секретарем АНК о проведении мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Отчет секретаря предоставлен о мероприятиях о количестве, принявших участие |
| 18 | Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | В июне 2020 г. проведен конкурс антибригад «За здоровый образ жизни!». Контракт на приобретение наградной атрибутики заключен 28.12.2020г. Согласно товарной накладной товар доставлен 28.12.2020г., и оплачен в соответствии с пунктом 6.4 контракта - 27.01.2021 года. |
| 19 | Контрольное событие 2.6. Подведение итогов конкурса специалистами отдела образования, награждение участников |  |  |  |  |  |  |  | Подведены итоги, победители были награждены грамотами и памятными подарками |
| 20 | Основное мероприятие 2.7. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | в учреждениях культуры Октябрьского района проводятся мероприятия, направленные на укрепление внутрисемейных отношений, в которых участвуют представители как минимум трех поколений |
| 21 | Контрольное событие 2.7. Награждение победителей |  |  |  |  | Х | Х | Х | Подведены итоги, победители были награждены грамотами и памятными подарками |
| 22 | Основное мероприятие 2.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | Организована работа, направленная на мотивирование жителей Октябрьского района для участия в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъ-яснения населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах. Молодежной политикой Октябрьского района, молодежным парламентом при Собрании депутатов Октябрьского района, активом волонтеров Донского ГАУ проведены мероприятия в рамках которых, состоялись «Диалоги на равных» с чемпионом России по гиревому спорту Веровским Александром, руководителем спортивного клуба «Арес» Абдуллаевым Туралом. В социальной сети Instagram на странице молодежи Октябрьского района был организован прямой эфир (интервью спортсменов), главной темой, которого было направление здорового образа жизни, обсуждение предоставления аль-тернативного досуга для молодежи, участия в онлайн зарядках, челленджах. Организованы тематические эфиры «Радио Гостиная» в студенческом центре Донского ГАУ, привлечены к интервью мастера спорта, кандидаты в мастера спорта: Колесников Иван, Майбородин Сергей. Проведены онлайн акции «Мы за ЗОЖ», «Здоровое поколение», «Фитнес зарядка». На сайте Адми-нистрации Октябрьского района, в социальных сетях размещены материалы по проведенным мероприятиям |
| 23 | Контрольное событие 2.8. Издание распоряжения по организации мероприятия |  |  |  |  | Х | Х | Х | распоряжение о проведении мероприятия |
| 24 | Основное мероприятие 2.9. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | Главным специалистом по молодежной политике проведена информаци-онно-пропагандистская работа в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Размещена тематическая полиграфическая продукция в местах массового пребывания молодежи, направленных на популяризацию здорового образа жизни, спорта, неприятие наркотиков. Волонтерами Октябрьского района, студентами Донского ГАУ сняты видеоролики на тему здорового образа жизни, которые размещены в социальных сетях. Молодежной политикой Октябрьского района регулярно в социальной сети Instagram, а так же на страницах активов молодежи сельских поселений, на сайтах администраций поселений и района размещается информация о проведенных мероприятиях, запланированных мероприятиях. |
| 25 | Контрольное событие 2.9 Размещение информации антинаркотической направленности на всех электронных ресурсах Октябрьского района |  |  |  |  | Х | Х | Х | главным специалистом по молодежной политике проведена информационно-пропагандистская работа в социальных сетях информационно-телекоммуникацион¬ной сети «Интернет». Размещена тематическая полиграфическая продукция в местах массового пребывания молодежи, направленных на популяризацию здорового образа жизни, спорта, неприятие наркотиков |
| 26 | Основное мероприятие 2.10. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году волонтерами культуры, волонтерами акции «Мы вместе», волонтерами отряда «Добро», Молодежным парламентом при Собрании депутатов Октябрьского района, активом СК «Георгий Победоносец», активом СК «Арес», волонтерскими отрядами поселений района, местным отделением «Опора России», местным отделением «Юнармия», НКО «Доброта от сердца к сердцу» на безвозмездной основе изготовлена полиграфическая продукция буклеты, листовки, которая размещена во всех населенных пунктах района. В ходе проведения акций, направленных на формирование здорового образа жизни осуществлена раздача листовок, предоставленных Комитетом по молодежной политике Ростовской области, а также листовок и флаеров, предоставленных психиатром-наркологом наркологического кабинета для обслуживания населения Октябрьского района. |
| 27 | Контрольное событие 2.10 Заключение контракта на изготовление социальной рекламы размещение тематической наружной социальной рекламы на объектах спорта, образования, культуры |  |  |  |  | Х | Х | Х | Изготовлена социальная реклама, размещена во всех населенных пунктах района (на объектах спорта, образования, культуры) |
| 28 | Основное мероприятие 2.11 Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | Секретарем антинаркотической комиссии проведена информационно-пропагандистская работа изготовлена и размещена тематическая полиграфическая продукция в местах массового пребывания молодежи |
| 29 | Контрольное событие 2.11. Заключение контракта на изготовлении полиграфической продукции |  |  |  |  | Х | Х | Х | Проведена информационно-пропагандистская работа: волонтерами района на безвозмездной основе изготовлена и размещена тематическая поли-графическая продукция в местах массового пребывания молодежи, во всех образовательных организациях района, сельских клубах, администрациях поселений, в ФАП Октябрьского района, на досках объявлений района, магазинах размещены листовки «Молодежь Октябрьского района за ЗОЖ». |
| 30 | Основное мероприятие 2.12 Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.) |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | В рамках сотрудничества молодежной политики Октябрьского района, информационный партнер районная газета «Сельский Вестник», информационный партнер телеканал «Видеотон» на безвозмездной основе освещают мероприятия, направленные на предупреждение злоупотребления наркотических средств, а так же размещают сюжеты, размещают материалы, направленные на информирование населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением; формирование здорового образа жизни и мотивации к отказу от потребления наркотиков и других психоактивных веществ. |
| 31 | Контрольное событие 2.12 Заключение контрактов на изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов |  |  |  |  | Х | Х | Х | в областных и средствах массовой информации размещено свыше 18 материалов, направленных на информирование населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением; формирование здорового образа жизни и мотивации к отказу от потребления наркотиков и других психоактивных веществ |
| 32 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Ушаков А.И. Заместитель главы Администрации Октябрьского района МУ МВД России «Новочеркасское» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - |  |  |  |
| 34 | Контрольное событие 3.1. Заключение контрактов по устройству ограждений | Администрация Октябрьского района МУ МВД России «Новочеркасское» |  |  | 31.12.2020 | - |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 3.2. Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - |  |  |  |
| 36 | Контрольное событие 3.2. Заключение контракта на обслуживание и монтаж кнопок тревожной сигнализации |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - |  |  |  |
| 37 | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» | Начальник отдела по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района Администрация Октябрьского района |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  |
| 38 | Основное мероприятие 4.1.Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигелизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  | Снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | Контрольное событие 4.1. Изготовление памяток, брошюр по противодействию коррупции и предотвращению конфликта интересов Мониторинг общественного мнения на предмет удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления Октябрьского района в области противодействия коррупции |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 4.2.Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  | Снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | Снят и смонтирован видеоролик на тему «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» на общую сумму 15,6 тыс. руб. |
| 41 | Контрольное событие 4.2. Проведение обучения специалистов и руководителей в области противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  | всего обучение прошли 11 муниципальных служащих |
| 42 | Итого по муниципальной программе | Всего, в том числе: | X | Х | Х | 66,2 | 66,2 | 44,2 |  |
|  |  | Администрация Октябрьского | X | Х | Х | 15,6 | 15,6 | 28,6 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района | X | Х | Х | 50,6 | 50,6 | 6,6 |  |
|  |  | Отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района КДН и ЗП ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» | X | Х | Х | 0 | 0 | 0 |  |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятия» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Октябрьского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.